## Planning
Date | Jour | Semaine | Focus | Objectif | Tâches (résumé) | Livrable / preuve | Heures | Ressources (codes) | Fait | Lab OK | Doc OK | Commit OK | Notes
2026-01-20 | Mar | 1 | VirtualBox | Installer VirtualBox + Extension Pack | Installer VirtualBox - activer VT-x/AMD-V si nécessaire - régler dossier VMs - test VM vide | VirtualBox OK + captures paramètres | 5 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-21 | Mer | 1 | ISOs | Télécharger ISOs + vérifier intégrité | Télécharger Ubuntu Server ISO - télécharger Windows (évaluation si possible) - vérifier checksum - stocker dans /ISOs | Dossier ISOs + checksums | 5 | R2,R3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-22 | Jeu | 1 | VM Ubuntu | Créer VM Ubuntu template | Créer VM Ubuntu (2 vCPU, 4-8GB RAM) - installer - activer SSH - installer Guest Additions si besoin - snapshot 'base' | VM Ubuntu Template + snapshot | 6 | R1,R3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-23 | Ven | 1 | VM Windows | Créer VM Windows template | Créer VM Windows (client ou Server eval) - installer - RDP - Guest Additions - snapshot 'base' | VM Windows Template + snapshot | 6 | R1,R2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-26 | Lun | 2 | Réseaux VBox | Construire les réseaux virtuels | Créer NAT Network + Host-only - définir plan IP - désactiver DHCP si besoin - documenter | Plan IP + réseaux VBox créés | 6 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-27 | Mar | 2 | Accès distant | SSH/RDP via port forwarding | Configurer port forward SSH/RDP - tester depuis hôte - noter commandes et ports - sécurité minimale (mots de passe forts) | Accès distant validé + doc | 5 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-28 | Mer | 2 | Snapshots | Politique snapshots & clones | Définir convention nommage - créer snapshots - tester rollback - linked clone - full clone - mesurer espace disque | Runbook snapshots | 5 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-29 | Jeu | 2 | Stockage lab | Organisation disques & sauvegarde | Structurer dossiers VMs - stratégie sauvegarde (export OVA + disque externe) - test export/import | Procédure backup lab | 5 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-01-30 | Ven | 2 | Livrable S2 | Documentation Lab v1 | README 'secure-infra-lab' : archi, réseaux, VMs, snapshots - diagramme simple | Repo `secure-infra-lab` v1 publié | 5 | R4,R5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-02 | Lun | 3 | Markdown | README pro (modèle) | Créer modèle README - sections (objectif, prerequis, install, usage, limites) - badges facultatifs | README template réutilisable | 5 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-03 | Mar | 3 | Diagrammes | Schémas d’architecture | Installer/choisir draw.io - créer diagramme réseau + composants - exporter PNG/SVG | Diagramme Archi v1 | 5 | R5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-04 | Mer | 3 | ADR | Décisions techniques tracées | Mettre en place template ADR - écrire 2 ADR (choix réseaux VBox - choix OS) | 2 ADRs dans repo | 5 | R6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-05 | Jeu | 3 | Gestion travail | Kanban + routine hebdo | Créer board (GitHub Projects/Trello) - créer backlog - définir routine (revue hebdo) | Board + backlog initial | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-06 | Ven | 3 | Livrable S3 | Publication propre | Nettoyer repo - ajouter LICENSE - tag v0.1 - checklist 'Done' | Repo propre + tag | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-09 | Lun | 4 | SSH | Confort SSH | Clés SSH - config ~/.ssh/config - copier clés - désactiver login root (sur VM) | Accès SSH clé OK + note | 5 | R3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-10 | Mar | 4 | Linux logs | Lecture logs & recherche | journalctl - tail - grep - awk basics - écrire cheat sheet 1 page | Cheat sheet Linux logs | 5 | R7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-11 | Mer | 4 | PowerShell | PowerShell de survie | Get-Help - Get-Service - Get-EventLog / Get-WinEvent - pipelines - cheat sheet | Cheat sheet PowerShell | 5 | R8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-12 | Jeu | 4 | VS Code | Environnement dev léger | Installer VS Code - extensions (Remote SSH, Markdown) - réglages - snippets | VS Code prêt + settings export | 4 | R9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-13 | Ven | 4 | Livrable S4 | Repo notes & cheatsheets | Créer repo `cyber-notes` - ajouter cheatsheets + index - tags | Repo notes publié | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-16 | Lun | 5 | Grafana | Prise en main UI (sans install) | Explorer Grafana Play - comprendre datasources/panels - reproduire 2 panels - prendre notes | Notes Grafana UI | 5 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-17 | Mar | 5 | Metrics | Notions metrics (juste assez) | Comprendre metrics vs logs - labels - séries - écrire mini glossaire perso | Glossaire metrics 1 page | 4 | R11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-18 | Mer | 5 | Install | Installer Grafana (VM Ubuntu) | Installation Grafana - login admin - changer mot de passe - sécuriser port (firewall simple si souhaité) | Grafana local accessible | 6 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-19 | Jeu | 5 | Datasource | Brancher une datasource demo | Utiliser datasource 'TestData' ou sample - créer dashboard 'Hello' | Dashboard Hello | 5 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-20 | Ven | 5 | Export | Exporter dashboard + doc | Exporter JSON - documenter étapes - commit dans repo `observability-security` | Repo observability v0.1 | 4 | R4,R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-23 | Lun | 6 | Prometheus | Installer Prometheus + node_exporter | Installer node_exporter - Prometheus - vérifier /targets - sécuriser accès local | Targets OK | 6 | R11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-24 | Mar | 6 | Grafana DS | Datasource Prometheus + queries | Ajouter Prometheus datasource - premières requêtes - 3 panels CPU/RAM/Disk | Dashboard Host v1 | 5 | R10,R11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-25 | Mer | 6 | Variables | Dashboard dynamique | Variables (host/job) - répétition panels - templating simple | Dashboard Host v2 | 5 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-26 | Jeu | 6 | Annotations | Annotations & événements | Ajouter annotations (deploy, reboot) - tags - notes sur usage en prod | Doc annotations | 4 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-02-27 | Ven | 6 | Livrable S6 | Dashboard pack | Exporter dashboard JSON + screenshots - README 'how to reproduce' | Livrable dashboard + README | 4 | R4,R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-02 | Lun | 7 | Alerting | Découvrir alerting Grafana | Concepts alert rules - contact points - notification policies | Notes alerting | 4 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-03 | Mar | 7 | Alerts | Créer 2 alertes utiles | Alerte Disk > 85% - Alerte CPU > 90% 5m - test silence | 2 alertes + preuve | 6 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-04 | Mer | 7 | Runbook | Runbook d’alerte | Écrire runbook 1 page par alerte (symptôme, cause, check, actions) | 2 runbooks alertes | 5 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-05 | Jeu | 7 | Dashboards | Dashboard incident-ready | Ajouter panels 'top processes' (si exporter dispo) ou panels SLO - focus lisibilité | Dashboard incident v1 | 5 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-06 | Ven | 7 | Livrable S7 | Pack alerting | Exporter règles + dashboards - commit - release v0.2 | Observability pack v0.2 | 4 | R4,R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-09 | Lun | 8 | Provisioning | Provis. datasources/dashboards | Lire provisioning Grafana - créer fichiers YAML pour datasource | Datasource provisioning OK | 6 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-10 | Mar | 8 | Dash provisioning | Provision dashboards | Mettre dashboards JSON dans dossier - config provisioning - redémarrer - vérifier auto-load | Dashboards auto-load | 5 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-11 | Mer | 8 | Versioning | Versionner dashboards proprement | Convention nommage - changelog - diff JSON - export stable | Process versioning écrit | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-12 | Jeu | 8 | Backup config | Sauvegarde config Grafana | Sauver /etc/grafana + provisioning - script backup - doc restore | Runbook restore | 5 | R13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-13 | Ven | 8 | Livrable S8 | Infra observabilité reproductible | README '1 commande' (ou étapes) pour repro - tag v0.3 | Repo reproductible v0.3 | 4 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-16 | Lun | 9 | Backups | Stratégie backup perso (lab + docs) | Mettre backup automatique repos + VMs (export hebdo) - tester restauration 1 fichier | Backup plan + test | 5 | R13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-17 | Mar | 9 | Secrets | Hygiène secrets | Installer/choisir gestionnaire mots de passe - activer MFA GitHub - règles secrets repo | MFA+secrets checklist | 4 | R14 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-18 | Mer | 9 | Snapshots routine | Routine maintenance VirtualBox | Créer script/plan maintenance - nettoyage snapshots - contrôle espace disque | Checklist maintenance | 4 | R1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-19 | Jeu | 9 | Docs pro | Templates pro (runbook/incidents) | Créer templates runbook + incident report + checklist change | Templates v1 | 5 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-20 | Ven | 9 | Livrable S9 | Pack templates | Publier templates dans repo `cyber-notes` - index + exemples | Templates publiés | 4 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-23 | Lun | 10 | Bash utils | Scripts utilitaires lab (1) | Script inventaire VMs - export liste - logs - usage | script vbox-inventory.sh | 5 | R15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-24 | Mar | 10 | Bash utils | Scripts utilitaires lab (2) | Script backup configs (grafana/provisioning) - rotation - exit codes | script backup-grafana.sh | 5 | R15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-25 | Mer | 10 | Python lite | Python juste pour parsing | Script python parse logs/metrics export - produire mini rapport md | report.md généré | 5 | R16 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-26 | Jeu | 10 | CI lite | Qualité repo | Configurer pre-commit (option) ou lint simple - .editorconfig - conventions | Repo hygiène | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-27 | Ven | 10 | Livrable S10 | Repo infra-automation v0.1 | Assembler scripts - README - exemples - tag | infra-automation v0.1 | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-30 | Lun | 11 | Anglais | Lecture doc efficace | Routine: 20 pages doc officielle - surligner - glossaire - 10 termes/jour | Glossaire v2 | 4 | R17 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-03-31 | Mar | 11 | Rédaction | Write-up troubleshooting | Choisir 1 bug lab - faire diagnostic écrit (hypothèses, tests, conclusion) | Write-up #1 | 5 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-01 | Mer | 11 | Rédaction | Write-up monitoring | Décrire une alerte + résolution - inclure captures - chronologie | Write-up #2 | 5 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-02 | Jeu | 11 | Portfolio | Page portfolio (README index) | Créer page d’accueil portfolio (repos, projets, compétences, preuves) | Portfolio README | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-03 | Ven | 11 | Livrable S11 | Portfolio public propre | Nettoyage - liens - screenshots - tag | Portfolio prêt | 4 | R4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-06 | Lun | 12 | Simulation | Incident simulation (service down) | Couper node_exporter ou service - détecter via Grafana - noter signaux | Timeline incident | 6 | R10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-07 | Mar | 12 | Incident report | Rapport d’incident v1 | Rédiger rapport : résumé, impact, détection, RCA, actions, leçons | Rapport PDF/MD | 5 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-08 | Mer | 12 | Change mgmt | Procédure changement | Écrire procédure change : pré-check, rollback, validation, post-check | Runbook change | 4 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-09 | Jeu | 12 | Dossier projet | Structure dossier projet (template) | Créer squelette dossier projet (contexte, archi, sécurité, supervision, automatisation) | Template dossier projet | 5 | R18 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-10 | Ven | 12 | Livrable S12 | Pack 'prêt formation' | Assembler templates + incident + dashboards - liste de questions à poser en formation | Pack prêt | 4 | R12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-13 | Lun | 13 | Matériel | Audit conformité matériel formation | Vérifier RAM/SSD/CPU - double écran - casque - débit - tests | Checklist matériel OK | 4 | R0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-14 | Mar | 13 | Outils | Installer outils nécessaires | Git, VS Code, clients SSH - vérifier microphone/cam - raccourcis clavier | Outils prêts | 5 | R9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-15 | Mer | 13 | Organisation | Organisation de cours | Créer classeurs notes par module - modèle prise de notes - timeboxing | Système notes prêt | 4 | R19 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-16 | Jeu | 13 | BigBlueButton | Test plateforme visio | Test BigBlueButton (audio, cam, partage écran) + plan B | Test OK + plan B | 4 | R0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-17 | Ven | 13 | Révision légère | Révision douce (sans redondance) | Relecture cheatsheets - nettoyage lab - backups - repos à jour | Lab clean + backups | 4 | R13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-04-20 | Lun | 14 | Démarrage | Jour 0 formation | Checklist matin: connexion, matériel, notes - créer dossier 'Saison1' - noter objectifs semaine | Onboarding OK | 3 | R0 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## Checklists
Checklists
Checklist quotidienne (5–6h)
À cocher | Élément
☐ | 10 min : objectif du jour (1 résultat mesurable)
☐ | 2h30 : pratique (lab/config/tests)
☐ | 1h30 : consolidation (outil du jour / exercices)
☐ | 45 min : documentation (README/runbook/notes)
☐ | 15 min : commit Git (au moins 1) + TODO demain
☐ | 10 min : journal de bord (fait/blocage/suite)
Checklist hebdomadaire (Definition of Done)
À cocher | Élément
☐ | 1 livrable montrable (schéma, procédure, dashboard export, repo tagué)
☐ | Tests faits (au moins 3 tests notés) + preuves (captures/logs)
☐ | README à jour (prérequis, étapes, limites)
☐ | Backups (repos + exports VM) vérifiés
☐ | Backlog semaine suivante <= 2 items