Note pédagogique — Mettre en place un Kanban sur GitHub Projects (v2)

Objectif : Board + backlog initial + routine de revue hebdomadaire (lab / projet)

# 1. Pourquoi un Kanban sur GitHub Projects ?

GitHub Projects (v2) permet de piloter un projet directement dans GitHub : tâches, priorités, suivi d’avancement, et liens natifs avec Issues / Pull Requests. L’objectif est de rendre le travail visible, priorisé, et reproductible.

Centraliser : backlog, tâches en cours, tâches terminées.

Prioriser : décider quoi faire maintenant (et quoi ne pas faire).

Tracer : chaque tâche peut pointer vers une issue, une PR, une doc, ou un ADR.

Ritualiser : une revue hebdo évite la dispersion et maintient le rythme.

# 2. Création du projet (Board)

Ouvrir le repo GitHub → onglet « Projects ».

Cliquer « New project ».

Choisir le modèle « Board ».

Nommer le projet : secure-infra-lab — Kanban (ou équivalent).

Astuce : si tu veux lier le travail au repo, privilégie des items créés depuis des Issues du repo.

# 3. Colonnes (Status) recommandées

Configuration simple et efficace :

Backlog

Ready

In Progress

Review

Done

Règles minimales :

WIP (Work In Progress) = 2 max dans « In Progress » (anti-dispersion).

Un item « Done » doit avoir une preuve (commit/PR, doc créée, test validé, capture, commande).

# 4. Champs (Custom fields) à ajouter

Dans le Project : … → Settings → Fields → New field.

| Champ | Type | Valeurs conseillées | But |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Single select | Infra, Docs, Security, Automation, Learning | Classer le travail |
| Area | Single select | Network, Access, VM, Storage, ADR, Monitoring, Windows, Linux, CI/CD | Zone impactée |
| Priority | Single select | P1, P2, P3 | Décider l’ordre |
| Effort | Number | 1–5 | Estimation simple |
| Due | Date (optionnel) | — | Échéances si nécessaire |

Conseil : garde le modèle léger. Trop de champs = friction et abandon.

# 5. Vues (Views) à créer

Créer 2 vues suffit généralement :

Vue « Board » : pour le flux (Backlog → Done).

Vue « Table » : pour trier/filtrer par Priority, Type, Area, Effort.

Filtres pratiques (dans la vue Table) :

Filtrer « Status != Done » pour ne voir que l’actif.

Trier par Priority (P1 en haut), puis Due, puis Effort.

Filtrer par Area quand tu travailles un thème (ex : Network).

# 6. Backlog initial (exemple prêt à saisir)

Objectif : démarrer avec un backlog court et actionnable (10–15 items).

P1 — Priorité haute

[Docs] [ADR] Indexer les ADR dans le README

[Infra] [Network] Vérifier IP statiques + tests ping inter-VM (intnet-lab)

[Infra] [Access] Valider port forwarding SSH/RDP + noter commandes

[Docs] [VM] Runbook snapshots (naming + rollback + tests)

[Infra] [Storage] Stratégie backup : export OVA + disque externe + test restore

P2 — Priorité moyenne

[Security] [Linux] Baseline hardening Ubuntu (SSH, UFW, MAJ, users)

[Infra] [Windows] Checklist validation AD DS/DNS (install + tests)

[Infra] [Monitoring] Choisir stack monitoring (agents + Grafana/Prometheus)

P3 — Plus tard

[Infra] [Windows] Ajouter Windows Client (join domaine + tests GPO)

[Automation] [VM] Script Python inventaire VMs + IPs + ports

# 7. Modèle de description d’une tâche (copier/coller)

À mettre dans le corps d’une Issue (ou d’un item) :

### Objectif
- Résultat attendu : …

### Étapes
- [ ] …
- [ ] …

### Validation (Definition of Done)
- Preuve : lien PR/commit, commande, capture, doc mise à jour

### Notes / Références
- Liens : …

# 8. Routine hebdomadaire (20–30 minutes)

Fréquence recommandée : 1 revue / semaine + mini point 5 minutes au début de chaque session.

Checklist de revue hebdo :

Clôturer ce qui est terminé (passer en Done + ajouter la preuve).

Nettoyer In Progress (WIP ≤ 2).

Faire passer 2–4 items de Backlog → Ready (selon priorité).

Choisir le « Top 3 » de la semaine (souvent P1).

Ré-estimer Effort/Priority si nécessaire.

Règles anti-dispersion :

Ne pas ouvrir une nouvelle tâche si In Progress est plein.

Découper : une tâche = un résultat observable en 30–120 minutes si possible.

Si c’est flou : transformer en tâche « clarification » (ex : lire doc + écrire notes).

# 9. Bonnes pratiques GitHub (Issues / PR)

Créer une Issue pour les tâches importantes (traçabilité + discussion).

Nommer les commits/PR de façon explicite (ex : docs: add ADR index).

Lier PR ↔ Issue (mots-clés type « closes #12 » si tu utilises des issues).

Mettre à jour le README quand une décision ou procédure est finalisée (ADR, runbook).

Livrable « Board + backlog initial » validé quand :

Le board existe avec les 5 colonnes.

Les champs Type/Area/Priority/Effort (au minimum) sont en place.

Le backlog contient au moins 10 items, avec 3 items en Ready.

Une routine hebdo est définie (et appliquée la semaine suivante).